## Feuil1
Planning | Semaine 1 | Semaine 2 | Vacances | Semaine 3 | Semaine 4 (évaluation) | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8
Émettre une note de fréquence donnée à l'aide d'un buzzer | [9 empty] | Julien Noel
Faire varier la fréquence d'une note en fonction du positionnement du Takstylo sur la piste de carbone | [9 empty] | Léna Coppin
Créer une sortie jack 6.35 avec une enceinte amplifiée + tests
Faire varier le volume sonore du buzzer
Communication variophone/PC : renvoyer et afficher au PC la note et sa fréquence jouée
Programmer les différents effets sonores et les tester via le Bluetooth
Étendre le prototype d'une touche à 13 touches
Modéliser les pièces de la façade et la fabriquer
Assembler et souder et finaliser le montage de tous les composants (switch, potentiomètre, pistes de carbone)
Test et validation